## Sheet1
阶段 | 工作内容 | 完成日期 | 描述
设计阶段 | 数据库设计 | 2016-07-01 | 基于原型设计进行数据库设计
| 沟通讨论 | 7/4/2016-7/8/2016 | 在这一周至少沟通一次数据库设计方案
| 产品UI设计 | 2016-07-15 | 基于商业化产品的定位来设计系统整体的UI风格，并能够支持多种终端（PC,Tablet，Phone）
| 沟通讨论 | 7/18/2016-7/22/2016 | 在这一周至少沟通一次UI设计方案
| 制定开发环境方案 | 7/25/2016-7/29/2016 | 根据数据库及UI设计结果对开发技术进行选型，初步设想后台开发语言基于.Net平台，前台基于Bootstrap,Angularjs,NodeJs
开发阶段 | 各功能模块开发 | 8/1/2016-9/30/2016 | 系统分6个子功能模块，总体计划开发时间为2个月
| 沟通讨论 | 8/1/2016-8/31/2016 | 至少沟通2次，并每周发送工作进度邮件
| 沟通讨论 | 9/1/2016-9/30/2016 | 至少沟通2次，并每周发送工作进度邮件
测试阶段 | 功能测试 | 10/10/2016-10/28/2016 | 需要事先准备好各种测试用例（需要业务需求方协助准备）
| 性能及兼容性测试 | 10/31/2016-11/11/2016 | 通过性能测试工具进行压力测试，并且需要在不同浏览器中进行测试（如果是IE浏览器则需要在IE8以上进行测试）
后续阶段 | 文档整理 |  | 由于文档的种类和内容暂未定，所以此时间暂未定